## Hoja 1
TAREA | RESPONSABLE | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | HU RELACIONADAS
DESARROLLO BACKEND RESERVAS | EQ. BACKEND | SI | SI |  |  | HU1, HU2, HU3
- API PARA CREAR CONSULTAS, RESERVAS
DISEÑO UI RESERVAS | EQUIPO UX/UI | SI |  |  |  | HU1
DESARROLLO INTERFAZ COMANDAS | EQ. FRONTEND |  | SI | SI |  | HU12, HU13, HU14
- FORMULARIO DIGITAL PARA MOZOS
INTEGRACION BD PRODUCTOS | EQ. DEVOPS |  | SI |  |  | HU14
PRUEBAS FUNCIONALES | QA |  |  | SI | SI | TODAS DEL SPRINT
TAREA | RESPONSABLE | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | HU RELACIONADAS
DESARROLLO MODULO FACTURACION | EQ. BACKEND | SI | SI |  |  | HU4, HU5, HU6
- CALCULO AUTOMATICO DE PRECIOS
INTEGRACION COCINA-BAR | EQ. DEVOPS |  | SI | SI |  | HU15, HU16
-ENVIO AUTOMATICO DE COMANDAS
OPTIMIZACION DE PROCESOS | EQ. BACKEND |  |  | SI |  | HU16
PRUEBAS DE INTEGRACION | QA |  |  |  | SI | TODAS DEL SPRINT
TAREA | RESPONSABLE | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | HU RELACIONADAS
INTEGRACION DE MODULOS | EQ. DEVOPS | SI | SI |  |  | TODAS DEL PROYECTO
-UNIFICA RESERVAS, COMANDAS, FACTURAC.
AJUSTES DE UX/UI | EQ. UX/UI |  | SI |  |  | HU1, HU4
PRUEBAS DE CARGA | QA |  |  | SI |  | HU15
DOCUMENTACION Y ENTREGA | EQ. GENERAL |  |  |  | SI | -