## Hoja 1
TAREA | RESPONSABLE | SEM 0 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | HU RELACIONADAS
PLANIFICACIÓN
Reunión de Kick-off y Alineación | Todo el Equipo | [14 empty] | N/A | bar: SEM 0
Configuración de Entornos y Herramientas | Oscar Muñoz | [14 empty] | N/A | bar: SEM 0
Planificación Detallada del Sprint 1 | Todo el Equipo | [14 empty] | HU-01 a HU-10 | bar: SEM 0
SPRINT 1 | Oscar Muñoz
Diseño UX/UI de Módulos Principales | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-01 a HU-10 | bar: SEM 1
Desarrollo Backend: | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-01 a HU-10 | bar: SEM 1
Usuarios y Menú | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-01, HU-03 | bar: SEM 1 to SEM 2
Desarrollo Backend: Reservas y Comandas | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-04, HU-07 | bar: SEM 2
Desarrollo Frontend: Vistas de Salón y Pedidos | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-02, HU-05, HU-06 | bar: SEM 3
Desarrollo Frontend: Vistas de Caja y KDS | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-08, HU-09, HU-10 | bar: SEM 3 to SEM 4
Pruebas Integrales y QA del MVP | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-01 a HU-10 | bar: SEM 4
Sprint Review y Retrospectiva | Todo el Equipo | [14 empty] | N/A | bar: SEM 4
SPRINT 2
Planificación Detallada del Sprint 2 | Todo el Equipo | [14 empty] | HU-11 a HU-17 | bar: SEM 5
Desarrollo: Gestión de Lista de Espera | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-11 | bar: SEM 5
Desarrollo: División de Cuentas y Cierre de Caja | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-14, HU-15 | bar: SEM 6
Desarrollo: Reporte de Ventas | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-16 | bar: SEM 7
Desarrollo: Planificador de Turnos | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-17 | bar: SEM 7 to SEM 8
Pruebas Funcionales y de Regresión | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-11 a HU-17 | bar: SEM 8
Sprint Review y Retrospectiva | Todo el Equipo | [14 empty] | N/A | bar: SEM 8
SPRINT 3
Planificación Detallada del Sprint 3 | Todo el Equipo | [14 empty] | HU-18 a HU-22 | bar: SEM 9
Desarrollo: Reportes Avanzados (Top Productos) | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-18 | bar: SEM 9 to SEM 10
Desarrollo: Control de Inventario y Alertas | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-19, HU-20 | bar: SEM 10 to SEM 11
Desarrollo: Módulo de Feedback de Cliente | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-21 | bar: SEM 11
Pruebas Finales y de Regresión Completa | Oscar Muñoz | [14 empty] | HU-18 a HU-22 | bar: SEM 12
Sprint Review y Retrospectiva | Todo el Equipo | [14 empty] | N/A | bar: SEM 12
CIERRE DEL PROYECTO
Preparación para Despliegue y Documentación Final | Oscar Muñoz | [14 empty] | N/A | bar: SEM 13
Reunión de Cierre del Proyecto | Todo el Equipo | [14 empty] | N/A | bar: SEM 13